АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

19 апреля 2023 года 						                         №269-од

Об организации работы по введению 
федеральных основных общеобразовательных программ 
в общеобразовательных организациях Валуйского 
городского округа

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 
«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 года №71762, №71764 и №71763) (далее – ФООП), приказа министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», 
в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Валуйского городского округа

приказываю:

- Осуществить введение ФООП в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Валуйского городского округа, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, не позднее 1 сентября 2023 года.

- Утвердить состав рабочей группы по обеспечению введения ФООП в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Валуйского городского округа, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, не позднее 1 сентября 2023 года (приложение №1).

- Определить Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(по согласованию) оператором, координирующим вопросы введения ФООП в общеобразовательных организациях Валуйского городского округа.

- Назначить ответственной за организацию работы по введению ФООП на территории Валуйского городского округа Бусловскую И.В., начальника отдела взаимодействия с общеобразовательными учреждениями МКУ «ЦСО».

- Утвердить план-график мероприятий по введению ФООП 
в общеобразовательных организациях на территории Валуйского городского округа (далее – по введению ФООП в ОО) (приложение №2).

- Валуйскому ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Барыбина И.С.) 
(по согласованию):

  - Осуществлять организационно-методическое обеспечение введения ФООП на территории Валуйского городского округа.

  - Осуществлять постоянную организационно-методическую поддержку учителей и общеобразовательных организаций Валуйского городского округа.

- Бусловской И. В.:

  - Обеспечить реализацию муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП.

  - Проводить систематический мониторинг готовности общеобразовательных организаций Валуйского городского округа 
к введению ФООП.

- Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на территории Валуйского городского округа:

  - Обеспечить разработку и утверждение планов-графиков мероприятий по введению ФООП в ОО до 1 мая 2023 года.

  - Организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика ОО.

  - Скорректировать в соответствии с ФООП ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО до 1 июля 2023 года.

  - Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение в соответствие с ФООП в ОО.

  - Осуществлять информирование общественности по введению ООП в ОО с использованием Интернет-ресурсов, методических 
и научно-методических изданий, средств массовой информации.

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Л.В. Елдынову.

Начальник

управления образования                                                          С.И. Жукова

Приложение №1 
к приказу управления образования 
администрации Валуйского городского округа 
от 19 апреля 2023 года №269-од

Состав рабочей группы по введению ФООП 
в общеобразовательных организациях Валуйского городского округа

| Жукова Светлана Ивановна | Начальник управления образования администрации Валуйского городского округа, председатель |
| --- | --- |
| Елдынова Лариса Владимировна | Заместитель начальника управления образования администрации Валуйского городского округа, заместитель председателя |
| Барыбина Ирина Сергеевна (по согласованию) | Заведующий Валуйским ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» |
| Бачкова Светлана Владимировна | Заместитель директора МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района Белгородской области |
| Будыкина Светлана Анатольевна | Директор МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области |
| Бусловская Ирина Васильевна | Начальник отдела взаимодействия с общеобразовательными учреждениями МКУ «ЦСО» |
| Дашкова Виктория Анатольевна | Специалист управления образования администрации Валуйского городского округа |
| Дудкина Ольга Николаевна | Заместитель директора МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области |
| Жукова Светлана Григорьевна | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания МКУ «ЦСО» |
| Зеленская Галина Викторовна (по согласованию) | Директор ОГБОУ «Валуйская СОШ №4» Белгородской области |
| Кошман Арина Романовна | Главный специалист управления образования администрации Валуйского городского округа |
| Маричева Екатерина Александровна | Директор МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района Белгородской области |
| Нихаева Ольга Владимировна | Заместитель директора МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки Белгородской области |
| Седых Елена Владимировна | Начальник отдела оценки качества образования МКУ «ЦСО» |
|  | Методисты Валуйского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию) |

Приложение №2 
к приказу управления образования 
администрации Валуйского городского округа 
от 19 апреля 2023 года №269-од

План-график 
мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях на территории 
Валуйского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП | Февраль -март 2023 | Управление образования (далее – УО), руководители ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП | Апрель 2023 | УО, ОО | Создана рабочая группа по приведению основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП |
|  | Актуализация деятельности управления образования администрации Валуйского городского округа, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», координирующих введение ФООП в Валуйском городском округе | Апрель 2023 | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
|  | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО по вопросам введения ФООП | Апрель - май 2023 | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», общеобразовательные организации (далее – ОО) | Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП |
|  | Организация участия представителей педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП | Согласно графику | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
|  | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений | До 01 июля 2023 г. | УО, руководители ОО | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений в соответствии с ФООП |
|  | Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП и размещение на сайтах общеобразовательных организаций | Проект: до 01 июля 2023 г Утвержденные: до 01 сентября 2023 г | ОО | Разработаны, утверждены основные образовательные программы и размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение |
| II. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Организация участия членов секций в работе региональных учебно-методических объединений учителей-предметников по введению ФООП | Апрель – декабрь 2023 | Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
|  | Организация и проведение семинаров-совещаний для заместителей директора ОО по вопросам реализации ФООП | Март-август 2023 | Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», муниципальный координатор | Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП |
|  | Организация и проведение семинаров для руководителей муниципальных методических объединений по вопросам реализации ФООП | Март-август 2023 | Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП |
|  | Организация и проведение заседаний муниципальных методических объединений учителей-предметников по вопросам реализации ФООП | Май - август 2023 | Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП |
|  | Сопровождение деятельности руководителей ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП | Май – июнь 2023 | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории городского округа |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Май - август 2023 | Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОО | Снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
|  | Семинар-практикум «Федеральные рабочие программы по учебным предметам: подготовка к реализации» | Июнь 2023 | Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОО | Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП |
| III. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Организация повышения квалификации специалистов УО, руководителей, педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП | Март-август 2023 | УО, руководители ОО | Прохождение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП |
|  | Участие в обучающих семинарах для специалистов муниципальных органов управления образования по вопросам введения ФООП | Апрель – август 2023 | УО | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров, специалистов управления образования по вопросам введения ФООП |
| IV. Мониторинг готовности городского округа к введению ФООП |  |  |  |  |
|  | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Апрель – май 2023 | УО, ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
|  | Проведение управлением образования администрации Валуйского городского округа, общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП | Июль 2023 | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОО | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
|  | Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/ | Август – сентябрь 2023 | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Обеспечено единство образовательного пространства |
|  | Проведение мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФООП | Сентябрь 2023 | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП |
|  | Организация и проведение мониторинговых выездов в ОО в целях снижения рисков при введении и реализации ФООП | Октябрь - декабрь 2023 | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь ОО |
| V. Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Информирование общественности через сайт школы, СМИ социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации | Ежемесячно | ОО | Организация размещения актуальной информации для родителей, педагогических работников по введению |
|  | Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайте УО, в группе ВКонтакте «Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Ежемесячно | УО, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация размещения на сайте УО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП |